- PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

- PRO  PROVÁDĚNÍ STAVBY

- E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

10/031

Stavba  :                Cyklostezka „W“  Krásné Pole

úsek Nová Kolonie - Zauliční

Objednatel:	 	 Městský obvod  Krásné Pole

Družební 576,

725 26   Ostrava-Krásné Pole

Zodp.projektant :   Ing.Skupník  VS Projekt s.r.o.

Na obvodu 45/1100,

703 00 Ostrava

Prosinec  2011

zak.č.10/031

výkr.č.E .1

- charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Řešené území se nachází v Ostravě-Krásném Poli. Jedná se o zastavěnou část obce . Stavební pozemek pro cyklostezku byl vybrán dle rozhodnutí zadavatele zakázky (většinou na parcelách ve vlastnictví MOb Krásné Pole a SSMSK Moravskoslezského kraje). Trasa cyklostezky vede podél  ulice Hájkovické a dále podél ul. Družební (krajské silnice III/46615)  naproti staré školní jídelny až ke křižovatce s ul. Záuliční   (u zrcadla). Délka cyklostezky  celkem  322m. Řešeny jsou i vjezdy na parcely až po hranice pozemků (oplocení ) soukromých parcel. Obvod stavby je patrny z výkresu E 2 Situace ZOV.

Nové umístění cyklostezky respektuje nové umístění výškové a šířkové uspořádání ul.Hájkovické dle ÚR Cyklostezky „W“ Krásné Pole úsek Nová Kolonie - Zauliční .

Komunikace ul.Hájkovické bude provedena v šířce 3,50m na základě samostatného stavebního povolení. Začátek úpravy ul.Hájkovické navazuje na konec úpravy ulice Nová Kolonie (projekt zpracovává ing.Jacko Libor). Bylo by vhodné, aby stavba cyklostezky byla koordinována se stavbou ul.Hájkovické.

Likvidace dešťových vod bude zajištěna stávajícím systémem odvodnění . Srážkové vody z povrchu zpevněných ploch budou spádováním krytu svedeny do obnovených uličních vpustí, které budou napojeny na stávající kanalizaci v území.

- stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Obvod  staveniště je patrný z přílohy E.2. Rozsah stavby je dán umístěním cyklostezky podél ul.Hájkovické a podél ul.Družební.

Stavba cyklistické stezky je umístěna v Ostravě-Krásném Poli v úseku od MK Nová Kolonie až po ulici Zauliční. Trasa cyklostezky vede podél  ulice Hájkovické a dále podél ul. Družební až ke křižovatce s ul. Zauliční . Stavba je umístěna na parcelách :  parc.č. 2265/5 , parc.č. 2291/1, parc.č. 360/1, parc.č. 416 , parc.č. 2262 , parc.č. 2291/9 , dále na pozemku  parc.č. 366/1  a parc.č. 2265/6 . Vše na pozemcích v kat.území Krásné Pole . Výtyčení cyklostezky  bude provedeno pomoci spojnice pomocných vytyčovacích bodů „A“ – „U“ v souřadnicovém systému státním JTSK , na které je také vedeno staničení cyklostezky.

Vlastníkem pozemků p.č. 2265/5, 2265/6, 2262 je SMO, svěřeno MOb Krásné Pole.

S  vlastníky ostatních pozemků jsou sepsány smlouvy o vstupu na pozemky a provedení stavebních prací (viz Dokladová část).

V rámci stavby bude nutno s ohledem na požadavky bezbariérového řešení –stavebně upravit místa pro přecházení na druhé straně komunikace – na pozemcích investora. Již nyní se tam nachází chodníky, nebylo je nutno znova umísťovat. Staveniště bude po dobu výstavby ohrazeno signální červeno-bílou páskou (výstražná fólie Z2).

- zásady návrhu zařízení staveniště :

Zařízení staveniště stanoví investor stavby na pozemku v obvodu stavby tak, aby byla zachována obslužnost předmětné lokality. Stavební úpravy vyžadují pouze minimální plochy ZS s ohledem na to, že materiál bude postupně na stavbu dovážen a okamžitě zabudován. Zaměstnanci budou používat své stavební dvory, případně budou použity provizorní dočasné objekty - staveništní buňky dle potřeb dodavatele stavby s využitím pozemků investora.

- návrh postupu a provádění výstavby .

Výstavba bude probíhat v 1 etapě . Stavba cyklostezky a vjezdů bude provedena po stavbě komunikace Automobilový provoz bude omezen dočasným dopravním značením, které si zajistí dodavatel stavby. Situace dočasného dopravního značení  v rámci stavby  podél ul.Hájkovické – viz Výkres č.E3. Situace dočasného dopravního značení  v rámci stavby  podél ul.Družební – viz Výkres č.E4. Doba realizace - v průběhu r. 2013. Předpokládaný časový postup realizace stavby bude upřesněn dle dohody investora s dodavatelem.

Dle záznamu z místního šetření pro stavbu ul.Hájkovické, konaného dne 26.10.2012 bylo dohodnuto a doporučeno provádět souvislou údržbu obou úseků (ul. Nová Kolonie v úseku Družební - Hájkovická a ul.Hájkovická v úseku Nová Kolonie – Družební)  ve stejném termínu, a to nejpozději v letních měsících 07-08/2013  z důvodů školních prázdnin,  letních jízdních řádů a navržených objízdných tras po ul. Záuliční,  kde v 09/2013 budou zahájeny stavební práce na kanalizačním řadu.

Po dobu realizace souvislé údržby bude zastávka ul. Hájkovická zrušena. Linka č. 46 bude vedena ze zastávky Krásné Pole centrum kolem lihovaru na ul. Družební a ul.  Záuliční bez náhrady zastávky Hájkovická.

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání):

Nejsou . Budou respektovány stávající inženýrské sítě . Stavba se nachází v ochranných pásmech plynovodů STL (RWE Distribuční služby), vodovodů a kanalizace (OVaK) , volných vedení NN a kabelových zemních přípojek NN (ČEZ). Slaboproudé kabely (TELEFONICA O2) se nacházejí mimo plánovanou stavbu.

Požadavky správců IS byly zapracovány do PD – viz část C.Stavební část.

- možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

Staveniště bude napojeno na veškeré zdroje, nutné k realizaci stavby – zajistí dodavatel stavby.

- možnosti nakládání s odpady z výstavby

Přebytečná suť a zemina bude odvážena na skládku a při kolaudaci budou předloženy vážní lístky ze skládek.

Kategorizace odpadů (při stavebních pracích) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. Viz Průvodní zpráva odst.13f.

- přístup na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Po stávajících komunikacích – ul.Hájkovické nebo ul.Družební. Příjezd na staveniště je vyznačen v příloze E2. Práce na stavbě parkoviště bude prováděno za vyloučeného provozu automobilové dopravy. Jedná se o práce v klidové zóně.

Správa silnic MSK  středisko Ostrava (zn.92/2012/OV/104-10  ze dne 19.1.2012, platí 2 roky) .

Souhlasí za dodržení všech stanovených podmínek :

- Po dokončení stavby bude cyklostezka včetně pozemku p.č.2291/1 k.ú. Krásné Pole majetkově vypořádána (bude ve vlastnictví SMO-Krásné Pole) - bude splněno po dokončení stavby.

- DSP je nutné předložit je nutné předložit ke schválení PČR – je splněno viz Dokladová část.

- Omezení silniční dopravy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR, Příkaz o dopravním značení vydá na základě odsouhlasené dokumentace odbor dopravy MMO - bude splněno před zahájením stavby, zajistí dodavatel stavebních prací.

- Souhlasem ke vstupu na silniční pozemek 2291/1 k.ú. Krásné Pole  bude vydání protokolu o předání staveniště , čemuž bude předcházet smlouva o nájmu po dobu provádění stavebních prací ( výstavby cyklostezky). Smlouva i předávací protokol musí být vystaveny před zahájením stavebních prací.  Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném termínu před zahajením stavby (min.30 dní) požádat SSMSK o povolení záboru silničního pozemku. Žadatel doloží situaci se zákresem záborové plochy , termín realizace , zodpovědnou osobu za provedení stavby - Bude provedeno před započetím stavby. Zajistí dodavatel stavby.

- Realizace dočasného dopravního značení bude provedena na náklady stavby. Po ukončení stavby bude dočasné dopravní značení odstraněno a bude obnoveno trvalé dopravní značení na náklady stavby - Je započteno do nákladů stavby. Zajistí dodavatel stavby.

- Nové dopravní značení bude realizováno na náklady stavby a zůstane v majetku investora – Je započteno do nákladů stavby.

- Zřízením tělesa cyklostezky nedojde ke zúžení průjezdního profilu silnice III/46615 – osazení krajníku podél ul.Družební bude v místě ukončení živičného krytu vozovky. Komunikace je ponechána ve stávajících šířkách.

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení  odtokových poměrů silničního tělesa komunikace silnice III/46645 – Cyklostezka podél ulice Družební bude odvodněna směrem od komunikace ke zvýšené obrubě (+0,06m). Podél těchto obrub voda steče do odvodňovacích žlabů osazených ve vjezdech . Pod vnější stranou plání cyklostezky bude umístěna drenáž DN 200 , napojená na ul.vpusť v ul.Hájkovické. V místech sjezdů budou osazeny typové odvodňovacími žlaby s odtokem PVC DN 100 napojeným do projektované drenáže. Část cyklostezky (poslední úsek 6m) bude odvodněna stávajícím odvodňovacím systémem ul.Družební (V prostoru křižovatky s ul.Zauliční prochází dešťová kanalizace, která je vyústěna do příkopu v prostoru křižovatky Družební – Krásnopolská.

- Ul.Družební je v úseku stavby vyspádována převážně v opačném sklonu ,než cyklostezka. Cyklostezka je vyspádována směrem k zahradám. Zamezení stékání vody na soukromé pozemky je zabezpečeno stavebními úpravami popsanými v předchozím odstavci.

- Zřízená cyklostezka bude v majetku a údržbě investora. Zřízené odvodňovací zařízení bude trvale odvádět povrchové vody  z komunikace, bez nároku na úhradu – Investor souhlasí.

- Zásah do vozovky bude minimalizován, asfaltový kryt bude nařezán v pravidelném tvaru – přímce , sanace vozovky bude dle platných TP 146 v rozsahu , který určí majetkový správce silnice III/46615- Zajistí dodavatel stavby.

- Opravou obrusné vrstvy budou zachovány příčné a podélné spádové poměry, navazující plynule na niveletu stávající vozovky. Niveleta povrchové úpravy rýhy nebude vykazovat nerovnosti v podélném a příčném směru – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Z důvodů zajištění bezpečnosti silničního provozu je doporučeno v celé délce cyklostezky (mimo sjezdů) oddělení silnice zvýšenou obrubou cyklostezky (KS3) a položení jednořádku ze žul.kostek  s řádně provedenou zálivkou – splněno podél ul.Družební.

- V rámci stavby nesmí v žádném případě dojít k poškození nebo znečištění silnice III/46615, včetně jejich součástí a příslušenství – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Zemní a stavební práce v blízkosti silnice III/46615 lze provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku – zajistí dodavatel stavebních prací.

- Neobsazeno

- Neobsazeno

- Neobsazeno

- Po ukončení prací bude staveniště opět protokolárně předáno majetkovému správci silnice III/46615 – zajistí dodavatel stavebních prací.

- SSMK středisko Ostrava neručí za škody způsobené na cyklostezce během zimní a běžné údržby…investor bere na vědomí.

- V průběhu stavby nebude na silničním tělese umístěn materiál, investor zajistí průběžné čištění vozovky - zajistí investor a dodavatel stavebních prací.

- Investor je povinen dodržet příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č.102/2000 Sb. a vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění vyhlášky č.355/2000 Sb. v platném znění - zajistí investor a dodavatel stavebních prací.

- V případě změny dokumentace – bude předložená znovu k vyjádření.

Poznámky :

- Před vydáním stavebního rozhodnutí  stavebník požádal  SSMSK středisko Ostrava  o uzavření smlouvy …Smlouva se  v SSMSK středisko Ostrava je součástí dokladové části

- Po dokončení stavby bude cyklostezka včetně části pozemku p.č.2291/1 k.ú. Krásné Pole majetkově vypořádána (bude ve vlastnictví SMO – MO Krásné Pole)

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí:

Uspořádání staveniště je řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. Z hlediska požární bezpečnosti jsou dodrženy všechny odstupové vzdálenosti a ochranné pásma.

Při výstavbě je nutno dodržovat platné legislativní bezpečnostní předpisy.

Při provádění stavebních prací musí být zachován obousměrný provoz na ul. Družební.

Provádění stavebních prácí na silničních pozemcích je zvláštním užíváním komunikace. O jeho povolení musí být po předchozím souhlasu vlastníka komunikace požádán příslušný silniční správní úřad, tj. v případě komunikace ul. Družební OD MMO a v případě komunikace ul. Hajkovické ÚMOb Krásné Pole. K žádostem je nutné doložit náležitosti dané silničním zákonem a prováděcí vyhláškou. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací je potřebné zpracovat návrh provizorního dopravního značení po dobu

realizace stavby a projednat jej v pracovní skupině OŘD při OD MMO. Na základě tohoto návrhu stanoví OD MMO přechodnou úpravu silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

- zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření:

Při výstavbě je nutno dodržovat platné legislativní bezpečnostní předpisy. Staveniště nebude oploceno, třetím osobám bude vstup na staveniště zakázán. Staveniště bude po dobu výstavby zajištěno provizorním dopravním značením.

Činností na staveništi nebude bezpečnost a zdraví třetích osob nijak ohrožena. Stavební práce a manipulace s materiálem musí probíhat v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb.

- návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Výstavba bude probíhat v 1 etapě, částečné omezení provozu bude řešit dodavatel přechodným dopravním značením 3 měsíce před zahájením stavby podle skutečné dopravní situace a svých technologických pravidel . Stavební práce budou  probíhat tak, aby byla plně zajištěna obslužnost pro všechny skupiny osob . navrhujeme, aby stavba cyklostezky probíhala v návaznosti na stavbu ul.Hájkovické.

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost práce při výstavbě bude zajištěna dodavatelem stavby. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu.

Dodavatel musí dodržet:

- zákon 309/2006 Sb (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví  při práci)

- nařízení vlády 591/2006 Sb (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví).

V Ostravě , prosinec 2012

Zodp.projektant : Ing. Miroslav Skupník